## Форма№3г
Форма № 3-г
[10 empty] | Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в | 2014 |  | году *
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ |  | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2014 году | [5 empty] | Отклонение фактических показателей от плановых
|  |  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | план *** |  | факт
[6 empty] | период 2014 года (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период 2014 года (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) |  |  | период 2014 года, % |  | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11
1 |  | Закуп бункеровщика жидким топливом | ноябрь 2010 год | сентябрь 2015 год | 478062 | 40000 | 340690 | 137850 | 438540 |  |  | 344.6% |  | 128.7%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | ноябрь 2010 год | сентябрь 2015 год | 478062 | 40000 | 340690 | 137850 | 438540 |  |  | 344.6% |  | 128.7%
|  | - за счет заемных средств; | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
2 |  | Закуп Бульдозер Четра | январь 2014 год | декабрь 2014 год | 13137 | 14122 | 14122 | 13137 | 13137 |  |  | 93.03% |  | 93.03%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | январь 2014 год | декабрь 2014 год | 13137 | 14122 | 14122 | 13137 | 13137 |  |  | 93.03% |  | 93.03%
|  | - за счет заемных средств; | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
3 |  | Закуп Кран портовый мобильный Liebherr LНМ 180 | январь 2014 год | декабрь 2014 год | 144794 | 120776 | 120776 | 144794 | 144794 |  |  | 119.9% |  | 119.9%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | январь 2014 год | декабрь 2014 год | 144794 | 120776 | 120776 | 144794 | 144794 |  |  | 119.9% |  | 119.9%
|  | - за счет заемных средств; | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
4 |  | Закуп Кран автомобильный Liebherr LTM 1040, | январь 2014 год | декабрь 2014 год | 50747 | 49358 | 49358 | 50747 | 50747 |  |  | 102.8% |  | 102.8%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | январь 2014 год | декабрь 2014 год | 50747 | 49358 | 49358 | 50747 | 50747 |  |  | 102.8% |  | 102.8%
|  | - за счет заемных средств; | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
5 |  | Закуп Погрузчик вилочный Kalmar DCE60-6 | январь 2014 год | декабрь 2014 год | 14774 | 13215 | 13215 | 14774 | 14774 |  |  | 111.8% |  | 111.8%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | январь 2014 год | декабрь 2014 год | 14774 | 13215 | 13215 | 14774 | 14774 |  |  | 111.8% |  | 111.8%
|  | - за счет заемных средств; | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
6 |  | Капитализируемый ремонт оборудования, | январь 2014 год | декабрь 2014 год | 18927 | 2167 | 2167 | 18927 | 18927 |  |  | 873.4% |  | 873.4%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | январь 2014 год | декабрь 2014 год | 18927 | 2167 | 2167 | 18927 | 18927 |  |  | 873.4% |  | 873.4%
|  | - за счет заемных средств; | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
|  | Закуп систем управления крановым оборудованием, | декабрь 2011 год | декабрь 2011 год | 37222 | 34224 | 34224 | 37222 | 37222 |  |  | 108.8% |  | 108.8%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | июнь 2012 год | декабрь 2012 год | 37222 | 34224 | 34224 | 37222 | 37222 |  |  | 108.8% |  | 108.8%
|  | - за счет заемных средств; | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
|  | Закуп речного буксира | февраль 2011 год | сентябрь 2012 год | 138983 | 55593 | 138983 | 55593 | 138983 |  |  | 100% |  | 100%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | февраль 2011 год | сентябрь 2012 год | 138983 | 55593 | 138983 | 55593 | 138983 |  |  | 100% |  | 100%
|  | - за счет заемных средств; | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
|  | Закуп морского буксира | январь 2011 год | сентябрь 2012 год | 216102 | 88102 | 216102 | 88102 | 216102 |  |  | 100% |  | 100%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | январь 2011 год | сентябрь 2012 год | 216102 | 88102 | 216102 | 88102 | 216102 |  |  | 100% |  | 100%
|  | - за счет заемных средств; | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
|  | Закуп бункеровщика жидким топливом, | ноябрь 2010 год | март 2014 год | 400000 | 96000 | 300000 | 64000 | 268000 |  |  | 66.67% |  | 89.33%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | ноябрь 2010 год | март 2014 год | 400000 | 96000 | 300000 | 64000 | 268000 |  |  | 66.67% |  | 89.33%
|  | - за счет заемных средств; | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
1 |  | Оснащение техническими средствами охраны ЗТФ | декабрь 2010 год | июнь 2016 год | 120000 | 4856 | 4856 | 0 | 4364 |  |  | 0% |  | 89.87%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | декабрь 2010 год | июнь 2016 год | 120000 | 4856 | 4856 | 0 | 4364 |  |  | 0% |  | 89.87%
|  | - за счет заемных средств; | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
2 |  | Модернизация Трехуровневой системы связи ЗТФ | январь 2014 год | декабрь 2015 год | 38327 | 1173 | 1173 | 0 | 554 |  |  | 0% |  | 47.23%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | январь 2014 год | декабрь 2015 год | 38327 | 1173 | 1173 | 0 | 554 |  |  | 0% |  | 47.23%
|  | - за счет заемных средств; | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
3 |  | Система контроля расхода топлива | январь 2014 год | декабрь 2016 год | 13979 | 979 | 979 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | январь 2014 год | декабрь 2016 год | 13979 | 979 | 979 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0%
|  | - за счет заемных средств; | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
4 |  | Строительство автомойки для транспортных средств Автотранспортного комплекса ЗТФ | январь 2014 год | декабрь 2015 год | 21000 | 12317 | 12317 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | январь 2014 год | декабрь 2015 год | 21000 | 12317 | 12317 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0%
|  | - за счет заемных средств; | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
5 |  | Внедрение Автоматизированной системы контроля и управления энергоресурсами ЗТФ | январь 2014 год | декабрь 2016 год | 50254 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | январь 2014 год | декабрь 2016 год | 50254 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0%
|  | - за счет заемных средств; | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
6 |  | Модернизация пожарного водовода ЗТФ | январь 2014 год | декабрь 2016 год | 71224 | 7900 | 7900 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | январь 2014 год | декабрь 2016 год | 71224 | 7900 | 7900 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0%
|  | - за счет заемных средств; | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
7 |  | Строительство бункеровщика жидким топливом, | ноябрь 2010 год | сентябрь 2015 год | 478062 | 94947 | 363033 | 32397 | 300483 |  |  | 34.12% |  | 82.77%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | ноябрь 2010 год | сентябрь 2015 год | 478062 | 94947 | 363033 | 32397 | 300483 |  |  | 34.12% |  | 82.77%
|  | - за счет заемных средств; | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | -
____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).
___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
__***_В текущих ценах.
Note on BK91: Ryabikov_I: согласно доп.соглашения №2
Note on CN91: Ryabikov_I: 268086 - расходы предыдущих периодов, по состоянию на 01.01.2013 г. 94947 - план 2013 года
Note on DR91: Ryabikov_I: 268086 - расходы предыдущих периодов, по состоянию на 01.01.2013 г. 32397 - факт 2013 года