## стр.1
Форма № 3-г
[10 empty] | Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в | 2015 |  | году *
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ |  | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | [5 empty] | Отклонение фактических показателей от плановых
|  |  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | план *** |  | факт
[6 empty] | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) |  |  | период t (отчетный период), % |  | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11
1 |  | Строительство бункеровщика жидким топливом (1100т.), | ноябрь 2010 год | июль 2016 год | 478992.8788 | 39522 | 475852.8788 | 36162 | 472492.8788 |  |  | 91.5% |  | 99.29%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | ноябрь 2010 год | июль 2016 год | 478992.8788 | 39522 | 475852.8788 | 36162 | 472492.8788 |  |  | 91.5% |  | 99.29%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
2 |  | модернизация Систем управления крановым оборудованием,, | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 14403 | 14403 | 14403 | 14403 | 14403 |  |  | 100% |  | 100%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 14403 | 14403 | 14403 | 14403 | 14403 |  |  | 100% |  | 100%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
3 |  | модернизация Системы управления гребными двигателями, плавкран, | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 21792 | 21792 | 21792 | 21792 | 21792 |  |  | 100% |  | 100%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 21792 | 21792 | 21792 | 21792 | 21792 |  |  | 100% |  | 100%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
4 |  | Закуп Крана портального Liebherr LPS 180,, | январь 2014 год | декабрь 2015 год | 299218 | 192070 | 192070 | 299218 | 299218 |  |  | 155.8% |  | 155.8%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | январь 2014 год | декабрь 2015 год | 299218 | 192070 | 192070 | 299218 | 299218 |  |  | 155.8% |  | 155.8%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
5 |  | Закуп Стенда для холодной, горячей обкатки и испытания двигателей, | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 13384 | 10226 | 10226 | 13384 | 13384 |  |  | 130.9% |  | 130.9%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 13384 | 10226 | 10226 | 13384 | 13384 |  |  | 130.9% |  | 130.9%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).
___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
__***_В текущих ценах.