## стр.1
Форма № 3-г
[10 empty] | Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в | 2016 |  | году *
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ |  | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | [5 empty] | Отклонение фактических показателей от плановых
|  |  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | план *** |  | факт
[6 empty] | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) |  |  | период t (отчетный период), % |  | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11
1 |  | Строительство бункеровщика жидким топливом (1100т.), | ноябрь 2010 год | сентябрь 2016 год | 483429 | 6500 | 479263 | 10666 | 483429 |  |  | 164.1% |  | 100.9%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | ноябрь 2010 год | сентябрь 2016 год | 483429 | 6500 | 479263 | 10666 | 483429 |  |  | 164.1% |  | 100.9%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
2 |  | модернизация Систем управления крановым оборудованием, | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 94979 | 80676 | 80676 | 94979 | 94979 |  |  | 117.7% |  | 117.7%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 94979 | 80676 | 80676 | 94979 | 94979 |  |  | 117.7% |  | 117.7%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
3 |  | Закуп погрузчика вилочного, | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 14200 | 21278 | 21278 | 14200 | 14200 |  |  | 66.74% |  | 66.74%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 14200 | 21278 | 21278 | 14200 | 14200 |  |  | 66.74% |  | 66.74%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
4 |  | Закуп фронтального автопогрузчика тяжелого, | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 52061 | 0 | 0 | 52061 | 52061 |  |  | 0% |  | 0%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 52061 | 0 | 0 | 52061 | 52061
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
5 |  | Закуп погрузчика ричстакер со спредером, | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 39709 | 0 | 0 | 39709 | 39709 |  |  | 0% |  | 0%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 39709 | 0 | 0 | 39709 | 39709
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
6 |  | Закуп специализированных контейнеров, | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 107520 | 94080 | 94080 | 107520 | 107520 |  |  | 114.3% |  | 114.3%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 107520 | 94080 | 94080 | 107520 | 107520 |  |  | 114.3% |  | 114.3%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
7 |  | Закуп зданий модульных для производственных рабочих, | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 32906 | 39478 | 39478 | 32906 | 32906 |  |  | 83.35% |  | 83.35%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 32906 | 39478 | 39478 | 32906 | 32906 |  |  | 83.35% |  | 83.35%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
8 |  | Капитализируемые капитальные ремонт мобильных кранов, | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 113801 | 0 | 0 | 113801 | 113801 |  |  | 0% |  | 0%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 113801 | 0 | 0 | 113801 | 113801
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).
___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
__***_В текущих ценах.